{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":24,"n_cols":13,"rows_kept":24,"merged":[[0,0,0,12]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["临河区2025年衔接资金项目完成情况一览表"]
["序号","项目名称","实施地点","建设任务","资金来源","实施期限","实施单位","责任人","项目实施结果","检查验收结果","资金支出（万元）","利益联结机制实现情况","绩效目标实现情况"]
[1,"临河区村集体分布式光伏帮扶电站项目","白脑包镇明星村干召庙镇民主村、城关镇友谊村","新建总装机容量为11.15MW光伏发电站，并完善配套基础设施。","关于提前下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知、关于下达2025年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知、关于下达2025年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金（第二批）预算的通知、关于下达2025年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知、本级配套衔接资金","2025年4月-2025年6月","内蒙古明大能源工程有限公司","范维伦","完工","验收合格",3173.2,"优化调整产业结构。资产收益、入园生产、提供就业，增加农民收入，发展壮大村集体经济","预计每年可实现收益395万元以上，扣除运营、维护相关费用后每年拿出收益金的20%用于帮扶监测对象，剩余部分用于发展壮大村集体经济。"]
[2,"城关镇增光村新型棉帘大棚项目","城关镇增光村","新建10栋新型棉帘拱棚及配套设施。","关于提前下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知","2025年5月-2025年10月","临河区城关镇人民政府","黄金泉","完工","验收合格",143.7617,"土地流转、提供就业、产业带动、增加农民收入，发展壮大村集体经济。","每年可实现村集体经济增收7.5万元，每年拿出20%的收益金用于脱贫人口、监测人口的帮扶。"]
[3,"狼山农场新型棉帘大棚项目","狼山农场","新建棉帘大棚7座及配套实施。","关于提前下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知、关于下达2025年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知、","2025年5月-2025年11月","临河区民委",null,"完工","验收合格",104.8272,"土地流转、提供就业、产业带动、增加农民收入，发展壮大村集体经济。","每年可实现收益6.29万元，每年拿出20%的收益金用于脱贫人口、监测人口的帮扶。"]
[4,"“雨露计划”项目","临河区各乡镇农场","全区31名脱贫户、监测户中职中专在校生。","关于下达2025年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知","2025年2月-2025年11月","临河区教育局","王生","完工","验收合格",6.6,"通过财政衔接推进乡村振兴补助资金补助减轻脱贫户，监测户教育支出压力","为临河区31名脱贫户、监测户中的中职中专在校生子女共发放雨露计划补助资金6.6万元。"]
[5,"临河区促进脱贫人口和监测对象帮扶项目","临河区各乡镇农场","为全区有劳动能力或弱半劳动能力的脱贫户监测对象发展种养殖奖补、灵活就业增收奖补、省外务工交通补贴。","关于下达2025年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知","2025年1月-2025年11月","临河区各乡镇农场","孟良","完工","验收合格",164.3099,"带动脱贫户和监测户积极发展产业，主动务工就业。进一步激发内生动力，增加经营性和务工就业收入，同时通过以奖代补同步增加转移性收入等。","通过以上奖补措施促进脱贫户、监测户年均增收3000元以上。"]
[6,"临河区农村供水保障工程八一乡旧管网改造项目","白脑包镇永清村","更新改造临河区八一乡农丰村、八一村、双河镇新丰村和新红村部分村内管网 194.446km 、新建水表房 19 座、新建 阀门井 2 座，集中更新安装各用水户水表1087块，","关于下达2025年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知","2025年5月-2025年12月","临河区水利局",null,"完工","验收合格",350,"改善群众饮用水供水设施、保障饮水安全，提高供水保证率，节约水资源。","改善群众饮用水供水设施、保障饮水安全，提高供水保证率，节约水资源。"]
[7,"干召庙镇红丰村新型棉帘拱棚项目","干召庙镇红丰村","衔接新型棉帘大棚8栋（76*16），配套水电等基础设施。","关于下达2025年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金（第二批）预算的通知","2025年5月-2025年10月","干召庙镇人民政府","丁立胜","完工","验收合格",124.6544,"土地流转、提供就业、产业带动、增加农民收入，发展壮大村集体经济。","每年可实现村集体经济增收7.5万元，每年拿出20%的收益金用于脱贫人口、监测人口的帮扶。"]
[8,"双河镇土默地村棉帘大棚建设项目","双河镇土默地村","衔接新型棉帘大棚8栋（76*16），配套水电等基础设施。","关于下达2025年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金（第二批）预算的通知","2025年5月-2025年11月","双河镇人民政府","吕波","完工","验收合格",124.611179,"土地流转、提供就业、产业带动、增加农民收入，发展壮大村集体经济。","每年可实现村集体经济增收7.5万元，每年拿出20%的收益金用于脱贫人口、监测人口的帮扶。"]
[9,"临河区八一乡农丰村仓储库房项目","八一乡农丰村","新建仓储保鲜库500平方米，水、电、冷藏保鲜设备等。","关于下达2025年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金（第二批）预算的通知、关于下达2025年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知","2025年5月-2025年11月","八一乡人民政府","赵科","完工","验收合格",125,"发展壮大村集体经济","每年可实现村集体经济增收7.5万元，每年拿出20%的收益金用于脱贫人口、监测人口的帮扶。"]
[10,"白脑包镇明星村新型棉帘大棚项目","白脑包镇明星村","衔接新型棉帘大棚10栋（76*16），配套水电等基础设施。","关于下达2025年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知","2025年5月-2025年11月","白脑包镇人民政府","董海瑞","完工","验收合格",160,"土地流转、提供就业、产业带动、增加农民收入，发展壮大村集体经济。","每年可实现村集体经济增收9.6万元，每年拿出20%的收益金用于脱贫人口、监测人口的帮扶。"]
[11,"双河镇新河村仓库项目","双河镇新河村","新建仓储库房1000平方米","关于下达2025年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知","2025年5月-2025年11月","双河镇人民政府","吕波","完工","验收合格",112.1225,"提供就业、产业带动、增加农民收入，发展壮大村集体经济。","每年可实现村集体经济增收6.73万元，每年拿出20%的收益金用于脱贫人口、监测人口的帮扶。"]
[12,"乌兰图克镇前进村农副产品加工库房项目","乌兰图克镇前进村","新建仓储库房1000平方米","关于下达2025年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知","2025年5月-2025年11月","乌兰图克镇人民政府","葛云","完工","验收合格",114.08,"提供就业、产业带动、增加农民收入，发展壮大村集体经济。","每年可实现村集体经济增收6.85万元，每年拿出20%的收益金用于脱贫人口、监测人口的帮扶。"]
[13,"临河区狼山镇巴音村道路项目","狼山镇巴音村","新修水泥路1.07公里","关于下达2025年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知","2025年5月-2025年10月","狼山镇人民政府","王瑞丽","完工","验收合格",62.856,"改善人居环境，提高村民生活质量。","改善人居环境，提高村民生活质量。"]
[14,"临河区狼山镇酸菜加工厂设备购置项目","狼山镇爱丰村","购置酸菜生产线2条，及相关附属设施设备","关于下达2025年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知","2025年56月-2025年12月","河原公司","马园","正在实施","未验收",584.4,"提供就业、产业带动、增加农民收入。","项目按照不低于投入衔接资金的4.5%上缴收益，每年可实现增收31.5万元，用于脱贫人口、监测人口的帮扶"]
[15,"扶贫小额信贷贴息","临河区各乡镇农场","用于小额信贷贴息","本级配套衔接资金","2025年1月-2025年12月","区农牧和科技局","孟良","正在实施","验收合格",0,"为脱贫户、监测户实施小额信贷贴息","扩大产业发展"]
[16,"脱贫户春节慰问费","临河区各乡镇农场","为1064户脱贫户、监测户发放春节慰问费","本级配套衔接资金","2025年1月-2025年2月","区农牧和科技局","孟良","完工","验收合格",53.2,"每户慰问金按500元计算，共1064户（1064户*500元/户）需预算53.2万元。","区政府对脱贫户的关爱"]
[17,"本级配套财政衔接推进乡村振兴补助资金","区农科局、水利局、民委、乌兰图克镇、狼山镇、白脑包镇、干召庙镇、城关镇、双河镇、八一乡","用于拟实施项目的方案可研编制费、设计费、招投标代理费、监理费、审计费、配电等前期费。","本级配套衔接资金","2025年1月-2025年11月","临河区农牧和科技局","孟良","完工","验收合格",388.1737,"确保2025年产业项目能够及时开工建设。","项目已全部按时开工"]
[18,"驻村第一书记工作经费","临河区各乡镇农场","用于23个驻村工作队的工作经费及出差补助。","本级配套衔接资金","2025年1月-2025年11月","区委组织部","李强","正在实施","未验收",36.928533,"确保驻村工作队人员安心从事驻村工作。","巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接"]
[19,"教育扶持项目","临河区各乡镇农场","为全区88名脱贫人口、监测人口实施教育资助政策","本级配套衔接资金","2025年3月-2025年11月","区教育局","王生","完工","验收合格",19.825,"为全区88名脱贫人口、监测人口实施教育资助","降低家庭支出，实现稳定增收"]
[20,"临河区残联代缴合作医疗","临河区各乡镇农场","脱贫人口、监测人口帮扶资金","本级配套衔接资金","2025年3月-2025年11月","区残联","任文清","完工","验收合格",8.4,"为脱贫人口、监测对象中的残疾人代缴城乡居民基本医疗保险","减轻家庭负担"]
[21,"临河区医保局代缴城乡居民基本医疗保险项目","临河区各乡镇农场","医疗救助配套资金","本级配套衔接资金","2025年3月-2025年11月","区医保局","刘宜","完工","验收合格",12.72,"解决低收入人口医疗支出","减轻家庭负担"]
[22,"临河区民政局临时救助项目","临河区各乡镇农场","临时救助配套资金","本级配套衔接资金","2025年3月-2025年11月","区民政局","杨金平","完工","验收合格",90.32,"解决困难群体生活压力","减轻家庭负担"]